PROGRAMME DE FORMATION

Conducteur de Travaux

Module Préparation et suivi des travaux

Programme (suite)

J10 à J13

Méthodologies d'études et repérage des besoins Clients

Dépouiller un dossier et repérer les essentiels

Analyse CCAP, CCAG, DPGF…

Quantités/prise de cotes/métrés

CCTP/plans/phasage : les méthodes de croisement des données et synopsis des points clés

Les grands principes à respecter pour chiffrer (marges et politiques de prix)

Transmission d’une affaire et constitution des dossiers affaires et chantiers

Le passage de main (informations à recueillir)

La méthode d'animation de la réunion de transmission des informations

Préparation et étude recalée

Etude recalée : préparation, organisation (hommes, matière, matériel, informations, sous-traitance), projection des ressources et optimisation des budgets

Les différents plannings et plans de charges internes

Le planning d’exécution (hommes/jour, phases et tâches, approvisionnements clés, contrôle jalons, chemin critique)

Constitution d'un dossier d'exécution

Transmission rapprochée avant le lancement

J14

Analyse et dépouillement d’une affaire

J15 à J17

Performance, suivi et contrôle en cours de réalisation

Le lancement

Coordination avec les ACE du chantier

Maîtrise des temps d’exécution et performance sur chantier (temps, délai, avancement, reste à engager)

Outils et méthodes pour tracer les événements et assurer la fluidité des informations tout au long de la réalisation

La réunion de chantier : préparer sa réunion, se positionner et défendre les intérêts de l’entreprise, le compte rendu de chantier…

Réception partielle ou intermédiaire

J18

Recalage de l’affaire et planification

J19

Clôture de l’affaire

L’OPR, la réception, la levée des réserves

Les pièces à remettre en fin de chantier : DOE, DUIO…

L’analyse critique de son chantier ou comment capitaliser son expérience ?

La réunion de clôture / le point « Gestion » de fin de chantier

J20

Synthèse